## Release Burn Down
| Sprint | Done | Remaining | Velocity | Release
Initial Value | 0 | 0 | 500 | 100 | 500
| 1 | 50 | 450 | 100 | 400
| 2 | 112 | 338 | 100 | 300
| 3 | 132 | 206 | 100 | 200
| 4 | 140 | 66 | 100 | 100
| 5 | 66 | 0 | 100 | 0