## Sprint 1 - Burn Down chart
| Days | Done | Remaining | Ideal Done Per Day | Ideal Velocity
Initial Value | 0 | 0 | 100 | 10 | 100
| 1 | 4 | 96 | 10 | 90
| 2 | 9 | 85 | 10 | 80
| 3 | 5 | 80 | 10 | 70
| 4 | 10 | 70 | 10 | 60
| 5 | 3 | 67 | 10 | 50
| 6 | 8 | 59 | 10 | 40
| 7 | 13 | 46 | 10 | 30
| 8 | 6 | 40 | 10 | 20
| 9 | 18 | 22 | 10 | 10
| 10 | 10 | 12 | 10 | 0